## Sheet1
Task Name | Start | End | Duration (days)
Problem Statement | 2016-10-10 | 2016-10-26 | 17
Required Document | 2016-10-24 | 2016-11-04 | 12
Technology Review | 2016-11-07 | 2016-11-10 | 4
Design Document | 2016-11-14 | 2016-11-25 | 12
"hello world" implementation using VR techniques | 2016-11-19 | 2016-11-25 | 7
Progress Report 1 | 2016-11-28 | 2016-12-02 | 5
Research Bugs | 2016-11-26 | 2017-01-15 | 51
Program Design | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 14
Program Implementation | 2017-01-30 | 2017-02-26 | 28
Evaluation+Debug | 2017-02-27 | 2017-03-05 | 7
Learning Agile Development | 2017-03-06 | 2017-03-12 | 7
Progress Report 2 | 2017-03-13 | 2017-03-19 | 7
Preparing for EXPO | 2017-04-03 | 2017-05-18 | 46
Final Report | 2017-05-20 | 2017-06-02 | 14