## Sheet1
Task Name | Start | End | Duration (days)
Problem Statement | 2016-10-10 | 2016-10-26 | 17
Requirements Document | 2016-10-24 | 2016-11-04 | 12
Technology Review | 2016-11-04 | 2016-11-14 | 11
Design Document | 2016-11-14 | 2016-12-04 | 21
Initial Project Implementation with "Hello World!" | 2016-11-19 | 2016-12-02 | 14
Progress Report #1 | 2016-11-21 | 2016-12-04 | 14
Research Bugs | 2016-12-04 | 2017-01-11 | 39
Program Design | 2017-01-15 | 2017-01-29 | 15
Program Implementation (First Two Week Sprint) | 2017-01-30 | 2017-02-12 | 14
Evaluation and Debug | 2017-02-13 | 2017-02-19 | 7
Reiterate Implementation (Second Two Week Sprint) | 2017-02-20 | 2017-03-05 | 14
Evaluation and Debug | 2017-03-06 | 2017-03-12 | 7
Progress Report #2 | 2017-03-13 | 2017-03-20 | 8
Preparing for EXPO | 2017-04-03 | 2017-05-18 | 46
Final Report | 2017-05-20 | 2017-06-02 | 14